Приложение 2

к приказу отдела общего образования администрации Мценского района

от 28 августа 2015 г № 221

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Мценском районе в 2015 - 2016 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году**
 |
| 1. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь – октябрь 2015 г. | Отдел общего образования (далее - Отдел), общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Использование результатов ОГЭ в работе ОО, при проведении совещаний, методических объединений учителей-предметников (далее – МО) | весь период | Отдел, ОО, МО |
| 1. **Обеспечение деятельности организационных структур**
 |
| 1. | Формирование предложений по персональному составу: |  |  |
| 1.1. | инженеров-программистов  | ноябрь 2015 г. | Отдел |
| 1.2. | муниципальных координаторов  | октябрь 2015 г. | Отдел |
| 1.3. | работников ППЭ  | февраль 2016 г. | Отдел |
| 1.4. | общественных наблюдателей | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Отдел |
| Организационные мероприятия: |
| 1. | Утверждение нормативных и распорядительных документов | по мере необходимости | Отдел |
| 2. | Контроль за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ: |  |  |
| 2.1. | подготовка выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА | февраль-март 2016 | Отдел, ОО |
| 2.2. | организация проведения диагностических работ по обязательным учебным предметам и предметам по выбору | по отдельному графику | Отдел, МО, ОО |
| 2.3. | Проведение муниципального репетиционного экзамена в форме ОГЭ для отработки проведения ОГЭ на базе ППЭ | апрель 2016 | Отдел, ОО |
| 2.4. | подготовка ППЭ к ГИА:- основной период;- дополнительный период | апрель-май 2016 г.июль 2016 г. | Отдел, ОО |
| 3. | Проведение совещаний по подготовке к ГИА  | сентябрь 2015- май 2016 | Отдел, ОО |
| 4. | Подготовка документов для проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | март 2016 г. | Отдел, ОО |
| 5. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Мценский район, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | Отдел, ОО |
| 6. | Организация взаимодействия с представителями правоохранительных органов и здравоохранения Мценского района по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ | апрель 2016 г. | Отдел |
| Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ, ГВЭ: |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1. | ППЭ ОГЭ и ГВЭ:- основной период;- дополнительный период | май-июнь 2016 г.август-сентябрь 2016 г. | Отдел, ОО |
|  Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | ноябрь 2015 г. – июль 2016 г. | Отдел, ОО |
| 2. | Формирование и передача сведений в ОРЦОКО |
| 2.1. | о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2016 г. | Отдел |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2016 г. | Отдел |
| 2.3. |  об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2016 г. | Отдел |
| 2.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов  | согласно запросу ОРЦОКО | Отдел |
| 2.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты) | согласно запросу ОРЦОКО | Отдел |
| 2.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | Отдел, ОО |
| Организация обучения |
| 1. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2016 году | весь период | Отдел |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ:  |  |  |
| 2.1. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:- организаторов в аудиториях, технических специалистов | апрель – май 2016 г. | Руководитель ППЭ |
| Информирование о проведении ОГЭ |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ с участием представителей ОО  | весь период | Отдел, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ;о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | по мере необходимости | Отдел |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с руководителями ОО, родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | весь период | Отдел, ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | январь-апрель 2016 г. | Отдел, ОО |
| 4. | Доведение до ОО комплектов нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ | февраль-апрель 2016 г. | Отдел |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | весь период | Отдел, ОО |
| 6. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2015 г.- август 2016 г. | Отдел, ОО |
| 7. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведению ОГЭ  | ноябрь 2015 г. – май 2016 г.  | Отдел, ОО |
| 1. **Проведение ОГЭ и ГВЭ в основной период ГИА**
 |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ** |
| 1.1. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:- выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | до марта 2016 г. | Отдел |
| 1.2. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭс соблюдением необходимых мер информационной безопасности | май-июнь, август-сентябрь 2016 г. | Отдел |
| 1.3. | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ | май-июнь, август-сентябрь 2016 г. | Отдел, ОО |
| 1.4. | Подготовка аналитического отчета по проведению ОГЭ, ГВЭ текущего года и предложений на следующий год | июль-август 2016 г. | Отдел |
| **2.** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности** |
| 2.1. | Контроль за ходом проведения ОГЭ, ГВЭ | май-июнь, август, сентябрь 2016 г. | Отдел |
| **3.** | **Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)**  |
| 3.1. | Получение протоколов о результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел, ОО |
| 1. **Этап анализа и разработки предложений**
 |
| **1.** | **Подготовка и предоставление в ОО:** |
| 1.1. | аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА на следующий год  | август 2016 г. | Отдел |
| 2. | Обсуждение результатов ОГЭ, ГВЭ текущего года и принятие мер по их повышению  | август 2016 | Отдел, ОО |