УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Мценского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. А. Грачев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2017 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по совершенствованию деятельности единой дежурно-диспетчерской службы**

**Мценского района на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| **1. Мероприятия по переработке нормативных документов по ЕДДС** | | | |
| 1. | Создание муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Выполнено | Начальник управления по муниципальному имуществу Мценского района С. В. Герасимов, директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| 2. | Заключение соглашений об информационном взаимодействии с федеральным казённым учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области», дежурно-диспетчерскими службами, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций и реагирования на происшествия экстренных оперативных служб и организаций | Выполнено | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| 3. | Разработка (корректировка) инструкций (алгоритмов) по порядку действий диспетчерского персонала | Выполнено | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| 4. | Корректировка базы данных пункта управления ЕДДС (паспорта безопасности муниципального образования и потенциально-опасных объектов, паспорта территории муниципального образования, сельских населённых пунктов и потенциально-опасных объектов, паспорта состояния комплексной безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения и образования, рабочие карты оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования). Закрепление ответственных за уточнение и корректировку базы данных | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц  (к 15 числу) | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова,  начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района С. Е. Лазарев |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| **2. Мероприятия по выделению отдельных помещений для ЕДДС** | | | |
| 1. | Обеспечить пункт управления ЕДДС необходимыми помещениями (бытовые помещения для отдыха и приёма пищи), для персонала, не входящего в состав дежурных смен и осуществляющего свою деятельность в ежедневном режиме, оперативный зал, помещение для операторов системы-112), в соответствии с требованиями действующих санитарных нормативов и правил | Выполнено | Начальник управления по муниципальному имуществу Мценского района С. В. Герасимов, директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| **3. Мероприятия по укомплектованию ЕДДС персоналом и организация его обучения** | | | |
| 1. | Приведение штатной численности пунктов управления в соответствие с требованиями национального стандарта Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» (далее – ГОСТ Р 22.7.01-2016) (организация круглосуточного дежурства не менее двух человек в смене – старшего оперативного дежурного и его помощника – диспетчера (оператора) | 1 квартал 2018 года | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| 2. | Обучение вновь принятого дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС | По мере необходимости | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова,  начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района С. Е. Лазарев |
| 2. | Организация и проведение практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на базе ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской области» | По мере необходимости | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова,  начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района С. Е. Лазарев |
| **4. Мероприятия по оснащению ЕДДС каналами связи, средствами вязи, АСО, средствами ОБТ и программным обеспечением (в т. ч. для обеспечения внедрения и развития АПК «Безопасный город»)** | | | |
| 1. | Поддержание в работоспособном состоянии оборудования связи для организации прямых телефонных каналов связи между пунктом управления ЕДДС и оперативной дежурной сменой ЦУКС Главного управления | Постоянно | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| 2. | Установка оборудования связи для организации прямых телефонных каналов связи между пунктом управления ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами (далее –ДДС) экстренных оперативных служб и потенциально-опасных объектов на подведомственной территории | 2 квартал 2018 года | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова, руководители экстренных оперативных служб и потенциально-опасных объектов |
| 3. | Установка оборудования связи, обеспечивающего коммутацию поступающих на пункт управления ЕДДС сообщений до ДДС, действующих на подведомственной территории | 2 квартал 2018 года | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова, руководители экстренных оперативных служб и потенциально-опасных объектов |
| 4. | Поддержание в работоспособном состоянии оборудования для определения номера звонящего абонента на пункте управления ЕДДС | Постоянно | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| 5. | Установка и поддержание в работоспособном состоянии на пункте управления ЕДДС оборудования связи для участия в радиопереговорах с экстренными оперативными службами, дежурно-диспетчерскими службами и организациями (объектами жизнеобеспечения, действующими на подведомственной территории при реагировании на оперативные события, происшествия (ЧС) | Выполнено | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| 6. | Оборудование ЕДДС техническими средствами управления в соответствие предъявляемым требованиям (средства видео-отображения коллективного пользования, средства мониторинга (радиационного контроля и контроля окружающей среды) | 2 квартал 2018 года | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| 7. | Оборудование отдельного рабочего места для организации видеоконференцсвязи в помещении ЕДДС | Выполнено | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| 8. | Поддержание в готовности к применению по предназначению автоматизированной системы оповещения руководящего состава и населения | 1 квартал 2018 года | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова, Главное управление МЧС России по Орловской области |
| 9. | Поддержание в рабочем состоянии резервных источников электроснабжения ЕДДС | Постоянно | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| 10. | Обеспечение диспетчеров ЕДДС единообразной формой одежды) рубашка-поло синего цвета или рубашка-поло МЧС России) | 1 квартал 2018 года | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| **5. Мероприятия по контролю за развитием ЕДДС** | | | |
| 1. | Проведение ежемесячного анализа деятельности и оснащённости ЕДДС на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 22.7.01-2016, положения о ЕДДС с направлением отчётных материалов в Главное управление по электронной почте на адрес: sved\_edds@mailru | Ежемесячно к 15 числу | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |
| 2. | Рассмотрение вопросов выполнения плана мероприятий по развитию и приведению ЕДДС в соответствие предъявляемым требованиям на основе проведённого анализа деятельности ЕДДС на заседаниях КЧС и ОПБ | Ежеквартально на заседаниях КЧС и ОПБ | Председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района |
| 3. | Рассмотрение вопросов выполнения плана мероприятий по развитию и приведению ЕДДС в соответствие предъявляемым требованиям на основе проведённого анализа деятельности ЕДДС на заседаниях КЧС и ОПБ Правительства Орловской области | Ежеквартально на заседаниях КЧС и ОПБ | Председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района |
| 4. | Рассмотрение вопросов выполнения плана мероприятий по развитию и приведению ЕДДС в соответствие предъявляемым требованиям за 12 месяцев 2018 года на заседании КЧС и ОПБ Правительства Орловской области | Декабрь | Председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| 5. | Предоставление сведений о проведённой корректировке базы данных ЕДДС в Главное управление МЧС России по Орловской областипо электронной почте на адрес: sved\_edds@mailru, обновление базы данных в директории: 192.168.0.252/11.ОМСУ/ЕДДС/Муниципальный район/Корректировка базы данных ЕДДС | Ежемесячно к 15 числу | Директор МКУ Мценского района «СО и ЕДДС»  С. Е. Щеглова |

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС

администрации Мценского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. Е. Лазарев